## Planilha1
Acolhe-SP |  | Sprint Backlog |  |  |  | Concluido
Em andamento
Impedimento
Não começou
Assunto: | Desenvolvimento de tarefas relativo a sprint 3
Objetivo: | Sprint 3
Item | Quem vai fazer? | O que vai fazer? | Quando vai fazer? | Quando vai terminar? | Situação
1 | Itallo/Gabriel | Integrar Front-end com Back-end |  | 2022-05-15 | Em andamento
2 | Gabriel - sub(Itallo) | Integrar nosso sistema com API GerenciaNET |  | 2022-05-15 | Não começou
3 | Itallo - sub(Gabriel) | Integrar com API de GeoLocalização |  | 2022-05-15 | Não começou
4 | Gabriel | Integrar com API CEP-promisse |  | 2022-05-07 | Não começou
5 | Gabriel | Front Dashboard |  | 2022-05-07 | Não começou
6 | Itallo | Integrar os dados do back-end com o front-end |  | 2022-05-09 | Não começou
7 | Pedro | Documentação do projeto atualizada |  | 2022-05-20 | Em andamento
8 | Victória | PPT de apresentação do projeto |  | 2022-05-20 | Não começou
9 | Pedro | White Papper do projeto |  | 2022-05-20 | Não começou
10 | Raoan/Luan | Relatório |  | 2022-05-15 | Não começou
11 | Pedro | Testes Junit |  | 2022-05-20 | Não começou